Согласовано: Утверждаю:
Протокол педагогического совета Директор МБОУ с.Новочемоданово
от 07.04.2022г № 2 Приказ № 31 от 07.04.2022г
        ______________ /О.А.Наседкина/

Лев-Толстовский муниципальный район Липецкой области
МБОУ с. Новочемоданово

Образовательный проект

«Совершенствование условий для эффективной и качественной
подготовки к государственной итоговой аттестации
выпускников школы»

2022 год

Содержание

Паспорт проекта.......................................................................
Этапы реализации проекта............................................................
План мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса МБОУ с. Новочемоданово ....................................................................
Критерии и показатели эффективности проекта ……………...
Основные риски проекта ………………………………………..
Список литературы........................................................................

Паспорт проекта
Наименование проекта:	«Совершенствование условий для эффективной и качественной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников школы»
Дата утверждения проекта:	приказ от 07.04.2022г № 31
Правовые основы разработки проекта:	Конституция Российской Федорации / Закон «Об образовании в Российской Федерации» / Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» / Государственная программа Липецкой области «Развитие образования Липецкой области » / Муниципальная программа «Развитие образования Лев-Толстовского района » / Программа развития МБОУ с. Новочемоданово
Заказчик проекта:	УОиН ЛО
Основные разработчики проекта:	Рыжкова Надежда Николаевна – учитель математики / Дуплищева Наталья Ивановна- учитель русского языка / Наседкина Ольга Анатольевна- директор
Исполнители проекта:	администрация ОУ, субъекты образовательных отношений (обучающиеся, родители, педагоги), ГАУДПО ЛО «ИРО»
Цель проекта:	Обеспечение повышения качества образования по показателю «% выполнения экзаменационной работы по математике и русскому языку в рамках ГИА» (математика — с 44,5 до -51%, русский язык — с 49,7% до 51%)
Задачи проекта:	1.Совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА. / 2.Совершенствование системы методического и информационного сопровождения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей ), направленной на подготовку к ГИА. / 3.Осуществление мониторинговых мероприятий и диагностики учебных результатов для получения объективной картины подготовки учащихся к ГИА, выявления причин низких результатов и их устранения. / 4.Отбор и внедрение педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у слабоуспевающих учеников.
Сроки и этапы реализации проекта:	Сроки реализации –2021-2023гг / Этапы: / первый этап – организационно-мотивационный: апрель 2022 года / второй этап – основной: апрель 2022 года- июнь 2023 года / третий этап - оценочно-рефлексирующий: июль - август 2023 года / четвертый этап – корректирующий: сентябрь-декабрь 2023 года.
Источники финансирования проекта:	бюджетные средства: региональный уровень
Критерии эффективности реализации проекта:	- полнота достижения заявленных в Проекте целей и задач; / - реализация возможностей оперативного внесения изменений в Проект; / эффективность полученных результатов для всех субъектов образовательных отношений

Цель проекта:
Обеспечение повышения качества образования по показателю «% выполнения экзаменационной работы по математике и русскому языку в рамках ГИА» (математика — с 44,5 до -51%, русский язык — с 49,7% до 51%)
Задачи проекта:
1.Совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА.
2.Совершенствование системы методического и информационного сопровождения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей ), направленной на подготовку к ГИА.
3.Осуществление мониторинговых мероприятий и диагностики учебных результатов для получения объективной картины подготовки учащихся к ГИА, выявления причин низких результатов и их устранения.
4.Отбор и внедрение педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у слабоуспевающих учеников.

Основная идея проекта
 Качество образования – комплексная характеристика обра-зовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образова-тельным стандартам, образовательным стандартам, федеральным го-сударственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образова-тельная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Основным критерием качества образования являются результаты ГИА обучающихся 9х классов.
 Результаты ГИА до 2021 года включительно анализировались по определенным показателя. Например:
- средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку и математике;
- удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку и математике;
- удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании;
- удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием.
В 2022 году результаты ГИА были проанализированы по показателю «% выполнения экзаменационной работы по математике и русскому языку в рамках ГИА».

9 класс	Кол-во обуч-ся	2018		Кол-во обуч-ся	2019		Кол-во обуч-ся	2021		Среднее значение
Русский язык	1	10/39=0,256 / Итого: / 10/39= 25.6%	25,6% / 25,6%	4	1)30/39=0,77 / 2)24/39=0,62 / 3)29/39=0,74 / 4)19/39=0,49 / Итого:	77% / 62% / 74% / 49% / 65,5%	2	1) 21/33=0,64 / 2)17/33=0,52 / Итого:	64% / 52% / 58%	49,70%
Математика	1	13/32=0,41 / Итого:	41% / 41%	4	1)18/32=0,56 / 2)16/32=0,5 / 3)20/32=0,63 / 4)10/32=0,31 / Итого:	56% / 50% / 63% / 31% / 50%	2	1)17/31=0,55 / 2)10/31=0,3 / Итого:	55% / 30% / 42,5%	44,50%

Выводы:
1) значение показателя «% выполнения экзаменационной работы по математике и русскому языку» в 9х классах находится на критическом уровне, близко к допустимому ( в разрезе динамики).
Поэтому целью данного проекта является обеспечение повышения качества образования по показателю «% выполнения экзаменационной работы по математике и русскому языку в рамках ГИА» (математика — с 44,5 до -51%, русский язык — с 49,7% до 51%)
Исходные теоретические положения проекта:
Совершенствование деятельности педагогического коллектива, направленное на повышение качества подготовки девятиклассников к ОГЭ должны быть системными.
Система работы по вышеуказанному вопросу включает следующие направления:
- качественный анализ результатов ОГЭ;
- совершенствование организации учебного процесса;
- совершенствование системы внутришкольного контроля;
- организация повышения квалификации педагогов.
Архиважным направлением успешной сдачи обучающимися ОГЭ является совершенствование организации учебного процесса в образовательном учреждении.Самое главное в учебном процессе был и остается – урок. Хороший современный урок включает в себя много компонентов: методы, формы работы и, конечно, профессионализм и мастерство самого преподавателя.В целях совершенствования системы повышения качества подготовки выпускников 9-х классов к ГИА необходимо:
- систематически совершенствовать свои знания в части конструирования (проектирования) современного урока в соответствии с требованиями ФГОС;
- планировать деятельность учащихся на уроках в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к результатам обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
- применять на уроке современные приемы, методы, технологи;
- на каждом уроке поводить тренировку по выполнению типовых заданий, аналогичных заданиям КИМ ОГЭ;
- при планировании уроков выделять резерв времени для повторения и закрепления наиболее значимых и сложных тем учебного предмета;
- обеспечивать дифференцированный подход к обучающимся, следить за усвоением всеми обучающимися минимума содержания на базовом уровне;
- обеспечивать индивидуализацию процесса обучения;
- встраивать ИКТ в ежедневное обучение;
- проводить систематическую индивидуальную работу по коррекции знаний с учащимися «группы риска»;
Задачей учителя является оказание помощи ученику в формировании индивидуальной траектории подготовки к государственной итоговой аттестации с учётом текущего уровня знаний.
Будущему участнику экзамена надо чётко определиться с тем, какие цели он ставит и, соответственно, в какую из групп по уровню результатов планирует попасть.
При подготовке учащихся к экзамену необходимо подробно объяснять цели этого испытания и структуру экзаменационной работы по предмету, рассматривая демонстрационные версии экзамена только как ориентиры, показывающие примерные образцы заданий, которые могут стоять на соответствующих позициях. Помощь в решении этой задачи могут оказать спецификации, кодификаторы, демоверсии экзаменационных работ.
Результативность обучения напрямую связана с качеством обучения. И обучение будет более эффективным, если оно несёт личностно-ориентированную направленность. Это необходимо помнить всегда.
Нельзя разработать один урок, который принесет успех всем учащимся, а также надо помнить о том, что этот успех нужен каждому ученику.
 Реализация проекта ««Совершенствование условий для эффективной и качественной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников школы»» - это реальная возможность повышения качества образования в нашей образовательной организации.

Условия реализации проекта
1. Нормативно-правовое обеспечение (имеющиеся и разрабатываемые нормативные документы).
2. Кадровые условия.
3. Научно-методические и информационные условия.
4. Организационные (наличие структур, определяющих деятельность в проекте).
5. Стимулирующие механизмы (система материальных и моральных стимулов участников проекта)
Этапы, содержание, методы деятельности, прогнозируемые результаты, целевые индикаторы и средства контроля

Этапы	Содержание деятельности	Методы деятельности	Прогнозируемый результат	Целевые индикаторы и средства контроля
Организационно – мотивационный / Апрель 2022г	Создание проектной группы по реализации проекта.	Методы технологии командообразования.	Обеспечение управления проектом: наличие приказа, определяющего состав проектной группы и функционал ее членов.	Выполнение календарного плана реализации проекта в полном объеме. Результаты мониторинга реализации проекта.
	Проведение педсовета (совещания), заседания РК по теме «Повышение качества образования: миф или реальность».	Метод «мотивационная встреча».	Мотивация школьного сообщества на реализацию проекта.	Вовлечение участников образовательных отношений в реализацию проекта: / администрация – 100% / педагоги – 100% / (листы регистрации участников мероприятий)
Основной / апрель 2022г- июнь 2023г	Задача: совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА
	Повышение качества аналитической деятельности по проблематике проекта: оперативный, тематический, итоговый анализ.	Проблемно-ориентированный анализ.	Наличие полной и объективной информации для принятия управленческих решений.	Наличие приказов, аналитических справок по вопросам качества образования в рамках ГИА /внешний аудит данных документов.
	Повышение качества планирования деятельности по подготовке и проведению ГИА.	Кейс-метод.	Управленческие решения по проблематике проекта.	Наличие плана/дорожной карты по подготовке и проведению ГИА/внешний аудит документа.
	Совершенствование диагностического инструментария по проблематике проекта.	Изучение, апробация, внедрение.	Определение состояния образовательной деятельности и образовательного процесса по проблематике проекта.	Наличие перечня диагностического инструментария, его описание и рекомендаций по итогам проведения диагностики.
	Получение услуг консалтинга регионального уровня заместителем директора, курирующего вопросы ГИА в ОУ.	Групповая консультация.	Повышение квалификации заместителя директора ОУ, курирующего вопросы / ГИА.	Наличие вопросов для консультации, участие в групповой консультации, доведение информации до проектной группы
	Задача: Отбор и внедрение педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у слабоуспевающих учеников.
	Осуществление профессиональной рефлексии учителями русского языка и математики по вопросу подготовки учащихся к ГИА.	Самоанализ.	Повышение уровня профессиональной компетенции учителей. Внесение изменений в план профессионального и личностного роста педагога	100% учителей математики и русского языка. / Анализ планов самообразования и их реализации.
	Получение услуг консалтинга регионального уровня учителями русского языка и математики.	Групповая консультация.	Повышение предметной и общепедагогической компетенций учителей.	Наличие вопросов для консультации, 100% участие в групповой консультации, доведение информации до проектной группы.
	Проведение диагностики профессиональных компетенций педагогического коллектива.	Диагностика.	Определение уровня сформированности профессиональных компетенций педагогических работников.	100% участие педколлектива в диагностике. Наличие рекомендаций. Принятий управленческих решений.
	Совершенствование наставнической деятельности в ОУ.	Анализ, планирование.	Ускорение процесса профессионального становления и развития педагогов (наставляемых).	Наличие обновленного Положения о наставничестве в ОУ. Отчеты наставников. Аналитическая справка об эффективности наставничества в ОУ.
Оценочно - рефлексирующий	Проведение итоговой диагностики (среза) в рамках мониторинга реализации образовательного проекта «ПРО-ГИА».	Диагностика, мониторинг.	Наличие полной и объективной информации о ходе реализации проекта и его результатах.	Аналитическая справка. / Реализация проекта в полном объеме. Достижение цели проекта.
	Проведение педсовета заседания РК по теме «Повышение качества образования: миф или реальность».	Рефлексия.	Включение школьного сообщества в рефлексивно-оценочную деятельность.	Достижение цели проекта.
	Рефлексивно-оценочный этап. Этот этап итоговый в процессе реализации проекта, когда рабочая группа анализирует деятельность школьного сообщества, оценивает ее, сопоставляя результаты деятельности с поставленными целями и задачами.
Корректирующий сентябрь-декабрь 2023г.	Завершение намеченной работы.	Оформление результатов проектной деятельности.	Апробация / результатов деятельности.	Достижение цели проекта.

Календарный план реализации проекта
Этап/содержание деятельности / (перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению)	Срок (период) выполнения	Прогнозируемый результат
1. Организационно – мотивационный (апрель 2022 г.)
Создание проектной группы по реализации проекта	До 26 апреля	Обеспечение управления проектом: наличие приказа, определяющего состав проектной группы и функционал ее членов.
Проведение: / -педсовета по теме «Повышение качества образования: миф или реальность» / -заседания РК по теме «Повышение качества образования: миф или реальность»	27апреля / 29 апреля	Мотивация школьного сообщества на реализацию проекта.
1. Основной (апрель 2022 г. – июнь 2023г.)
Задача: совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА
Повышение качества аналитической деятельности по проблематике проекта: / Анализ образовательной ситуации в 9х классах / 2. Анализ прохождения рабочих программ в 9х классах / 3. Анализ преподавания математики и русского языка в 8, 9 классах в рамках подготовки к ГИА» / 4. Анализ кадрового ресурса ОУ / 5. Проведение внешнего аудита качества аналитических материалов.	Май, ноябрь, декабрь 2022 / Март, май, ноябрь, декабрь 2023 / Октябрь 2022 / Февраль 2023 / Август 2022, 2023 / Январь 2023	Наличие полной и объективной информации для принятия управленческих решений. / Приказы: «О предметных результатах освоения ООП ООО»; «О прохождении рабочих программ по математике и русскому языку в 9х классах». / Приказ «О преподавании русского языка в 8,9 классах в рамках подготовки к ГИА». / Аналитическая справка «Кадровый потенциал ОУ в рамках подготовки учащихся к ГИА». / Наличие заключения. Работа с рекомендациями.

Сроки реализации проекта – 2 года.
1 этап - подготовительно-проектировочный – июль – сентябрь 2021 года.
Определение стратегии и тактики деятельности. Создание условий, необходимых для обеспечения внедрения Проекта.
1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в сравнении с муниципальными и региональными показателями. Детальный анализ причин неуспешности сдачи экзаменов обучающихся, не преодолевших минимальный порог по обязательным учебным предметам.
2. Планирование работы с обучающимися «группы риска», получившими неудовлетворительный результат по ОГЭ
3. Разработка плана мероприятий по повышению качества общеобразовательной подготовки учащихся 9класса (на основе учета результатов экзаменов, мониторинга учебных достижений обучающихся).
4. Организация работы с реестрами затруднений по результатам ОГЭ, разработка рекомендаций для учителей-предметников.
5. Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2021 году.
6. Обеспечение функционирования на сайте школы рубрики «ГИА».
7. Изучение имеющихся нормативно-правовых документов.
8. Создание или приведение в соответствие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации проекта.
9. Создание временной творческой группы из числа администрации, специалистов школы, учителей-предметников для реализации проекта и координации деятельности.
10. Разработка механизма отслеживания результатов деятельности; планирование и организация (на институциональном уровне) обучающих семинаров, педагогических советов по проблемам подготовки выпускников 9класса к государственной итоговой аттестации.
2 этап - практический (содержательно-деятельностный этап) – октябрь 2021 года – июнь 2022 года.
Непосредственная реализация мероприятий Проекта. Работа творческой группы по направлению «Создание условий для эффективной и качественной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников школы» для оценки достижений учащихся в процессе освоения индивидуальных образовательных маршрутов; повышение квалификации педагогов через курсовую переподготовку и самообразование; распространение педагогического опыта на различных уровнях.
1. Информационно-методическая поддержка педагогов школы (инструктивно-методическое совещание педагогического коллектива, индивидуальные и групповые консультации по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (по педагогическим затруднениям), практические, теоретические семинары по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (в рамках ШМО), участие педагогов в краткосрочных дистанционных курсах, вебинарах, семинарах по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9класса, контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА).
2. Информационная поддержка учащихся школы (оформление информационных стендов в учебных кабинетах «Готовимся к ГИА», обновление информационного стенда «Выпускникам 9класса - о проведении  государственной итоговой аттестации в 2022 году», ознакомление с WEB-ресурсами (вебинары, онлайн тестирование, банк открытых заданий, электронные пособия; работа учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА: знакомство учащихся с процедурой проведения аттестации; знакомство учащихся со структурой содержания КИМов; работа по КИМам; индивидуализация процесса обучения (дифференциация); обучение учащихся заполнению бланков; развитие навыков контроля и самоконтроля. Проведение тренировочных и диагностических работ по русскому языку, математике, предметам по выбору в 9класса. Анкетирование учащихся после проведения тренировочных и диагностических работ с целью выявления трудных моментов, вопросов по организации экзамена.
3. Готовность выпускников к сдаче ГИА измеряется по трем направлениям:
- информационная готовность (информированность о правилах поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.).
- предметная готовность или содержательная (готовность по определенному предмету,  умение решать тестовые задания).
- психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможности личности  для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).
Информационная поддержка родителей (законных представителей) (организация и проведение родительских собраний по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году, о нормативно-правовых документах по проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году, организация встреч родителей с педагогами школы, консультации для родителей по работе с Интернет-ресурсами, сайтами Решу ОГЭ РФ, участие в вебинарах, своевременное информирование родителей о результатах тренировочных, диагностических тестирований, разработка рекомендаций для родителей по созданию условий для подготовки ребенка к ГИА, контроля за соблюдением режима дня и правильного питания, эмоциональной и психологической поддержке.
В конце учебного года – анализ результатов, корректировка дальнейших планов действий.
3 этап - заключительный (аналитико-обобщающий) – июль 2022 года – август 2023 года.
Организация мониторинга оценки и самооценки деятельности. Интерпретация данных 1 и 2 этапов проекта. Анализ состояния качества образования по всем показателям. Систематизация результатов, полученных на предыдущих этапах.
1. Оценка состояния и качества нормативно-правового обеспечения учебного плана (рабочие программы, календарно-тематическое планирование, планирование работы по подготовке к ГИА).
2. Организация текущего контроля за качеством обучения.
3. Система контроля и учета знаний по предметам, выбранным выпускниками для государственной итоговой аттестации.
4. Оценка эффективности работы учителя по подготовке к государственной итоговой аттестации.
Подведение итогов работы по созданию условий для эффективной и качественной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников школы, анализ полученного опыта и определение перспектив его применения.

План мероприятий
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
выпускников 9класса МБОУ с. Новочемоданово
1.Организационно-методическая работа
Сроки	Содержание работы	Ответственный
в течение учебного года	1. Оформление информационного стенда в учительской и кабинетах, где обучаются выпускники. / 2. Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам и учителям работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru,ed.gov.ru, rustest ru и т.д. / 3. Обеспечение участников ОГЭ учебно-тренировочными материалами, методическими пособиями, информационными материалами. / 4. Сбор информационных материалов и создание базы данных выпускников 9 классов.
сентябрь / октябрь / ноябрь	1.Заседание педсовета с обсуждением вопроса: «Итоги сдачи ОГЭ » / 2.Составление и утверждение плана подготовки и проведения ОГЭ / 3.Подготовка тестовых материалов для пробных внутри школьных ОГЭ по математике и русскому языку. / 5. Подготовка к проведению Итогового собеседования в 9 классе / 6. Создание базы данных работников ГИА из числа учителей школы.
декабрь / январь / февраль	1.Инструктивно- методическая работа с классными руководителям, учителями, учащимися и родителями о целях и технологии проведения ГИА. / 2. Подготовка и проведение пробного внутри школьного ГИА по основным предметам (русский язык, математика) и предметам по выбору с последующим анализом ((9-е кл.) / 3. Проведение пробного устного итогового собеседования в 9-х классах.
март	1.Подготовка памяток для родителей и выпускников / «Советы психолога». / 2.Ознакомление родителей с нормативными документами по проведению ГИА / 3.Проведение родительских собраний по вопросам ГИА
по мере проведения пробных ГИА	1.Обсуждение результатов внутри школьных ОГЭ . / 2. Обсуждение результатов устного итогового собеседования.
март	1.Административное совещание «Состояние работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации»
апрель	1.Индивидуальные консультации для педагогов, учащихся и их родителей по вопросам подготовки и проведения ОГЭ. / 2.Подготовка графика проведения консультаций для учащихся.
июнь	1. Административное совещание «Анализ результатов ГИА» (качество образовательной подготовки выпускников, уровень профессиональной компетентности педагогов) / .

  2.Нормативные документы
Сроки	Содержание работы
сентябрь-октябрь	1.Разработка и утверждение плана подготовки, учащихся к ГИА. / 2. Составление дорожной карты по подготовке и проведению ГИА. / 3. Выявление учащихся с ОВЗ из числа выпускников 9 классов. / 4.Сбор копий паспортов и СНИЛС обучающихся.
декабрь	1.Подготовка базы данных по ОО для проведения ГИА.
ноябрь - январь	1.Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с нормативными документами о проведении итоговой государственной аттестации. / 2. Ознакомление учащихся с инструкциями по проведению ГИА. / 3.Вторичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ОГЭ . / 4.Приказ по школе о проведении устного итогового собеседования в 9-х классах.
Февраль - / март	2.Справки о проведении пробных внутри школьных экзаменов по математике и русскому языку / 3.Справка о проведении устного итогового собеседования в 9-х классах.
Апрель- май	1.Приказ о допуске учащихся 9-х классов к сдаче ГИА. / 2.Информирование обучающихся с новыми документами (если таковые будут). / 3.Контроль за проведением консультаций по подготовке к ГИА.
июнь	1.Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА. / 2.Формирование отчётов по результатам ГИА.

3.Работа с педагогами
Сроки	Содержание работы
сентябрь	1. Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче . / 2.Планирование работы по подготовке к ОГЭ на уроках. / 3.Изучение структуры КИМов по предмету. / 4.Работа с классными руководителями / 5. Контроль успеваемости и посещаемости учащихся.
ноябрь	1.Семинар-практикум «Правила заполнения бланков ОГЭ». / 2.Ознакомление с демоверсиями, кодификаторами и спецификацией. / 3.Обзор текущей информации по проведению государственной итоговой аттестации.
декабрь	1.Обеспечение участия учителей в мероприятиях по подготовке к ГИА. / 2.Контроль подготовки учащихся к ГИА.
январь	1.Изучение нормативных документов по организации государственной итоговой аттестации.
декабрь-февраль	1.Проведение пробного ОГЭ в рамках школы по русскому языку и математике. / 2.Составление списков учащихся выпускных классов для сдачи экзаменов по выбору.
декабрь- апрель	1. Проведение пробного ОГЭ в рамках школы по предметам по выбору. / 2.Анализ проведения и результатов пробного экзамена.
апрель- май	1.Изучение нормативных документов по организации и проведению ГИА. / 2.Контроль подготовки к ГИА. / 3.Информационная работа с учителями-предметниками по вопросам ГИА.

4. Работа с учащимися
Сроки	Содержание работы
в течение учебного года	1.Участие в пробных экзаменах. / 2.Участие в компьютерном и дистанционном тестировании на сайтах ege.edu.ru,ed.gov.ru, rustest ru и др., олимпиадах.
сентябрь	1.Ознакомление с итогами проведения государственной аттестации обучающихся школы , типичными ошибками. / 2. Классный час «Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке к итоговой аттестации»: / -общие стратегии подготовки; / -планирование и деление учебного материала; -работа с демонстрационными версиями ОГЭ -официальные сайты ГИА.
октябрь	1.Работа с образцами бланков ОГЭ. / 2.Работа с демонстрационными версиями.
ноябрь	1.Работа с заданиями КИМов различной сложности. / 2. Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков / 3. Работа по подготовке к Итоговому собеседованию в 9-х классах.
декабрь	1.Работа с демоверсиями, кодификаторами и спецификацией. / 2.Тестовые контрольные работы по предметам.
январь- февраль / март- апрель	1.Изучение нормативных документов по организации / итоговой аттестации. / 2.Участие в Итоговом собеседовании выпускников 9-х классов. / 3.Проведение пробного ОГЭ в рамках школы по русскому языку и математике. / 4.Индивидуальные консультации учителей – предметников по подготовке к ОГЭ. / 5.Пробные тестовые контрольные работы по предметам по выбору
апрель-май	1.Работа с демонстрационными версиями.

  5. Работа с родителями выпускников.
Сроки	Содержание работы	Ответственные
сентябрь / октябрь / декабрь	1.Родительское собрание по вопросам ГИА. / 2. Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ОГЭ (9-е классы). / 4. Регулярное информирование о ходе подготовки, обучающихся к ОГЭ.
ноябрь	Родительское собрание: / 1.Цели и содержание государственной итоговой аттестации . / 2.Изучение положения о ГИА. / 3.Ознакомления с новыми направлениями самостоятельной работы по подготовке к ГИА: / - работа с демонстрационными версиями.
февраль - март	1.Консультации учителей-предметников. / 2.Ознакомление с итогами пробных экзаменов в форме ОГЭ.
март-апрель	1.Ознакомление с результатами пробных экзаменов в школе по выбранным предметам . / 2.Индивидуальные и групповые консультации по оказанию помощи и контролю при подготовке обучающихся к ОГЭ.
май	1.Организация и технология проведения государственной итоговой аттестации.
6.Деятельность по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (РИС ГИА)
Согласно установленных сроков	Организация работы по согласованию, формированию и внесению сведений в РИС ГИА-9,: / - планирование и распределение участников проведения итогового устного собеседования; / - допуск выпускников к прохождению ГИА.

Исходя из поставленных целей и задач, разработан план мероприятий, который состоит из шести разделов, включающих основные направления работы.В результате реализации проекта произойдут следующие позитивные изменения:
- Повышение уровня методической, интеллектуальной, аналитической культуры всех участников учебно-воспитательного процесса.
- Повышение результативности учебной работы учащихся образовательной организации.
- Создание системы методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса.
- Достижение качества образования обучающихся образовательной организации, удовлетворяющее социальным запросам.
- Успешная сдача основного государственного экзамена каждым выпускником школы.
- Соответствие результатов основного государственного экзамена потенциальным возможностям выпускников.
- Снижение уровня тревожности у всех субъектов ГИА

Основные риски проекта
№	Возможные риски	Меры, способствующие минимизации рисков
	Конкуренция среди школ	Пропаганда достижений школы на родительских собраниях, на официальном сайте школы
	Низкий уровень мотивации педагогов	Мониторинговое изучение мотивов деятельности педагогов и активное использование нематериальных и материальных стимулов
	Недостаточный методический уровень педагогов	Курсовая переподготовка, научно-методические и практико-ориентированные семинары
	Отсутствие достаточных умений, инертность педагогов	Курсовая переподготовка педагогов школы. Привлечение молодых специалистов, обновление педагогического состава
	Недостаточная учебно-методическая база	Использование ресурсов Интернет-пространства
	Невысокий образовательный уровень части родителей	Просвещение родителей
	Недостаточная активность родителей	Привлечение родителей к проведению школьных мероприятий

Список литературы

1. Антонова Р.С. «План мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов». (Практика административной работы).
2. Дынник Л.Г., Балашова Ю.Д. «Комплексно-целевая программа подготовки школы к ЕГЭ»
3. Готовимся к ЕГЭ// Справочник педагога-психолога: школа 2012. №1.
4. Психологическая подготовка к сдаче ГИА и ЕГЭ// Справочник педагога-психолога: школа 2014. №4.