Отчет
о реализации образовательного проекта
по теме «Совершенствование условий для эффективной и качественной подготовки к государственной итоговой аттестации»
за период: 1 этап (апрель 2022 года)

1. Общие сведения
  1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение с.Новочемоданово Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области
  2. 399880 Липецкая область Лев Толстовский район с.Новочемоданово ул.Школьная д.1
  3. 84746443118
  4. n-tschemodanowo@yandex.ru
  5. novochem.ucoz.ru
  6. Наседкина Ольга Анатольевна
2. Содержание отчета

№	Этап/задачи	Содержание деятельности	Краткая характеристика результатов	Формы представления / (и их подтверждение)
1 этап: организационно-мотивационный (апрель 2022 года)
1	Обеспечение управления проектом.	Создание проектной группы по реализации проекта.	Издан приказ осоздании проектной группы и определении ее составаи функционала ее членов / (от 10.04.2022 № 32)	http://novochem.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-46 / ссылка на сайт ОО, где размещен приказ
2	Мотивация школьного сообщества на реализацию проекта	Проведение педсовета (совещания), заседания РК по теме «Повышение качества образования: миф или реальность».	Вовлечение в реализацию проекта / администрации и педагогов МБОУ с.Новочемоданово.- 100%	http://novochem.ucoz.ru/index/meroprijatie_21/0-46 / ссылка на сайт ОО, где размещен протокол

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:
3.1. Особенности реализации плана: 100% выполнение запланированных мероприятий.
  1. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации проекта (достижения, недостатки, проблемы).
В состав проектной группы вошли представители администрации МБОУ с.Новочемоданово (директор Наседкина Ольга Анатольевна), педагогического сообщества (учитель начальных классов Фомина Вера Ивановна, учитель математики Пантюшина Ольга Викторовна, учитель биологии и химии Веденкина Ирина Николаевна). Члены рабочей группы будут исполнять следующие функциональные обязанности: вовлечение участников образовательных отношений в реализацию проекта:
администрация – 100%;
педагоги – 100%.
Все выше перечисленное будет способствовать выполнению календарного плана реализации проекта в полном объеме.
  1. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (корректировка исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия указать причины).
Корректировки в реализацию проекта на данном этапе не вносились.

Директор образовательной организации: ________ /О.А.Наседкина/